## Sheet
Horizon start | 2023-04-03 06:00
Horizon end | 2023-04-07 22:00
Suite | Vehicle | CST | EST | LFT | PST | PFT | Duration | Temperature | Tests | CoastDown | Employee | Testbed
16535467 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:30 | 2023-04-03 08:13 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16510409 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:30 | 2023-04-03 07:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
15383742 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:30 | 2023-04-03 07:29 | 0.040972 | 0 | K_EHD_MT_V2 | NO |  | TB403_GRZ
16482483 |  |  |  |  | 2023-04-03 07:51 | 2023-04-03 08:45 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
15374941 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 10:03 | 0.085417 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
15374941 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 10:03 | 0.085417 | 10 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16134698 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:13 | 2023-04-03 09:53 | 0.069444 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16134698 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:13 | 2023-04-03 09:53 | 0.069444 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16134698 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:13 | 2023-04-03 09:53 | 0.069444 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16496484 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:45 | 2023-04-03 11:06 | 0.097917 | 23 | LTS11_SI | YES |  | TB402_GRZ
16496484 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:45 | 2023-04-03 11:06 | 0.097917 | 23 | Project Delay | NO |  | TB402_GRZ
16457732 |  |  |  |  | 2023-04-03 09:28 | 2023-04-03 10:18 | 0.034722 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16470396 |  |  |  |  | 2023-04-03 10:18 | 2023-04-03 12:28 | 0.090278 | 23 | HWFET | NO |  | TB401_GRZ
16470396 |  |  |  |  | 2023-04-03 10:18 | 2023-04-03 12:28 | 0.090278 | 23 | HWFET | NO |  | TB401_GRZ
16470396 |  |  |  |  | 2023-04-03 10:18 | 2023-04-03 12:28 | 0.090278 | 23 | HWFET | NO |  | TB401_GRZ
15361349 |  |  |  |  | 2023-04-03 10:30 | 2023-04-03 11:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
15962191 |  |  |  |  | 2023-04-03 11:31 | 2023-04-03 12:25 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16535889 |  |  |  |  | 2023-04-03 12:00 | 2023-04-03 13:35 | 0.065972 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16535889 |  |  |  |  | 2023-04-03 12:00 | 2023-04-03 13:35 | 0.065972 | 23 | Project Delay | NO |  | TB403_GRZ
16516796 |  |  |  |  | 2023-04-03 12:28 | 2023-04-03 14:58 | 0.10417 | 23 | CARB CD HWFET | NO |  | TB401_GRZ
16574683 |  |  |  |  | 2023-04-03 12:30 | 2023-04-03 13:47 | 0.053472 | 35 | US06_PreUS | NO |  | TB402_GRZ
16574683 |  |  |  |  | 2023-04-03 12:30 | 2023-04-03 13:47 | 0.053472 | 35 | Project Delay | NO |  | TB402_GRZ
16096630 |  |  |  |  | 2023-04-03 13:35 | 2023-04-03 16:07 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16096630 |  |  |  |  | 2023-04-03 13:35 | 2023-04-03 16:07 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16096630 |  |  |  |  | 2023-04-03 13:35 | 2023-04-03 16:07 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16515716 |  |  |  |  | 2023-04-03 13:56 | 2023-04-03 14:50 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16554010 |  |  |  |  | 2023-04-03 14:50 | 2023-04-03 15:51 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16546678 |  |  |  |  | 2023-04-03 14:58 | 2023-04-03 16:19 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16514123 |  |  |  |  | 2023-04-03 15:51 | 2023-04-03 17:34 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16517256 |  |  |  |  | 2023-04-03 16:07 | 2023-04-03 17:58 | 0.077083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16517256 |  |  |  |  | 2023-04-03 16:07 | 2023-04-03 17:58 | 0.077083 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16573861 |  |  |  |  | 2023-04-03 16:19 | 2023-04-03 18:44 | 0.10069 | 23 | DAI_OC_High_10min | NO |  | TB401_GRZ
16573861 |  |  |  |  | 2023-04-03 16:19 | 2023-04-03 18:44 | 0.10069 | 23 | DAI_OC_High_10min | NO |  | TB401_GRZ
16495825 |  |  |  |  | 2023-04-03 17:34 | 2023-04-03 19:04 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16482452 |  |  |  |  | 2023-04-03 17:58 | 2023-04-03 20:01 | 0.085417 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB403_GRZ
16482452 |  |  |  |  | 2023-04-03 17:58 | 2023-04-03 20:01 | 0.085417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16456313 |  |  |  |  | 2023-04-03 18:44 | 2023-04-03 19:45 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16561661 |  |  |  |  | 2023-04-03 19:04 | 2023-04-03 20:19 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16561661 |  |  |  |  | 2023-04-03 19:04 | 2023-04-03 20:19 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16457793 |  |  |  |  | 2023-04-03 19:45 | 2023-04-03 21:10 | 0.059028 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16457793 |  |  |  |  | 2023-04-03 19:45 | 2023-04-03 21:10 | 0.059028 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16134851 |  |  |  |  | 2023-04-03 20:19 | 2023-04-03 21:39 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16134851 |  |  |  |  | 2023-04-03 20:19 | 2023-04-03 21:39 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16038137 |  |  |  |  | 2023-04-03 20:30 | 2023-04-03 22:18 | 0.075 | -7 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16522540 |  |  |  |  | 2023-04-03 21:10 | 2023-04-03 22:31 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16555427 |  |  |  |  | 2023-04-03 21:39 | 2023-04-03 23:22 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB402_GRZ
16108758 |  |  |  |  | 2023-04-03 22:31 | 2023-04-03 23:52 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16515062 |  |  |  |  | 2023-04-03 23:00 | 2023-04-04 02:10 | 0.13194 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16515062 |  |  |  |  | 2023-04-03 23:00 | 2023-04-04 02:10 | 0.13194 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB403_GRZ
16515062 |  |  |  |  | 2023-04-03 23:00 | 2023-04-04 02:10 | 0.13194 | 23 | HWFET_2x | NO |  | TB403_GRZ
16535482 |  |  |  |  | 2023-04-03 23:22 | 2023-04-04 01:05 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16470414 |  |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 01:28 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB401_GRZ
16542880 |  |  |  |  | 2023-04-04 01:05 | 2023-04-04 02:20 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16546687 |  |  |  |  | 2023-04-04 01:28 | 2023-04-04 02:49 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16044348 |  |  |  |  | 2023-04-04 02:10 | 2023-04-04 03:40 | 0.0625 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16044348 |  |  |  |  | 2023-04-04 02:10 | 2023-04-04 03:40 | 0.0625 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16401051 |  |  |  |  | 2023-04-04 02:20 | 2023-04-04 03:41 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16574393 |  |  |  |  | 2023-04-04 02:49 | 2023-04-04 04:49 | 0.083333 | 23 | DAI_OC_High_10min | NO |  | TB401_GRZ
16574393 |  |  |  |  | 2023-04-04 02:49 | 2023-04-04 04:49 | 0.083333 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16517280 |  |  |  |  | 2023-04-04 03:40 | 2023-04-04 05:57 | 0.095139 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16517280 |  |  |  |  | 2023-04-04 03:40 | 2023-04-04 05:57 | 0.095139 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16517280 |  |  |  |  | 2023-04-04 03:40 | 2023-04-04 05:57 | 0.095139 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16078276 |  |  |  |  | 2023-04-04 03:41 | 2023-04-04 04:42 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16578011 |  |  |  |  | 2023-04-04 04:42 | 2023-04-04 07:07 | 0.10069 | 23 | DAI_OC_High_10min | NO |  | TB402_GRZ
16578011 |  |  |  |  | 2023-04-04 04:42 | 2023-04-04 07:07 | 0.10069 | 23 | DAI_OC_High_10min | NO |  | TB402_GRZ
16576702 |  |  |  |  | 2023-04-04 04:49 | 2023-04-04 05:43 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16134879 |  |  |  |  | 2023-04-04 05:43 | 2023-04-04 06:33 | 0.034722 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
15383837 |  |  |  |  | 2023-04-04 06:30 | 2023-04-04 07:29 | 0.040972 | 0 | K_EHD_MT_V2 | NO |  | TB403_GRZ
16422476 |  |  |  |  | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 08:50 | 0.076389 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16422476 |  |  |  |  | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 08:50 | 0.076389 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16495854 |  |  |  |  | 2023-04-04 07:29 | 2023-04-04 08:38 | 0.047917 | 0 | K_EHD_MT_V2_Bag | NO |  | TB403_GRZ
16402328 |  |  |  |  | 2023-04-04 08:40 | 2023-04-04 09:55 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16535552 |  |  |  |  | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 10:30 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB403_GRZ
16561674 |  |  |  |  | 2023-04-04 09:30 | 2023-04-04 11:20 | 0.076389 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB401_GRZ
16561674 |  |  |  |  | 2023-04-04 09:30 | 2023-04-04 11:20 | 0.076389 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16561674 |  |  |  |  | 2023-04-04 09:30 | 2023-04-04 11:20 | 0.076389 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16581559 |  |  |  |  | 2023-04-04 10:00 | 2023-04-04 15:45 | 0.23958 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16581559 |  |  |  |  | 2023-04-04 10:00 | 2023-04-04 15:45 | 0.23958 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16581559 |  |  |  |  | 2023-04-04 10:00 | 2023-04-04 15:45 | 0.23958 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16483328 |  |  |  |  | 2023-04-04 10:30 | 2023-04-04 11:55 | 0.059028 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16483328 |  |  |  |  | 2023-04-04 10:30 | 2023-04-04 11:55 | 0.059028 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16096878 |  |  |  |  | 2023-04-04 11:20 | 2023-04-04 13:52 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16096878 |  |  |  |  | 2023-04-04 11:20 | 2023-04-04 13:52 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16096878 |  |  |  |  | 2023-04-04 11:20 | 2023-04-04 13:52 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16502994 |  |  |  |  | 2023-04-04 11:55 | 2023-04-04 13:38 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB403_GRZ
16536467 |  |  |  |  | 2023-04-04 13:38 | 2023-04-04 14:59 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16401615 |  |  |  |  | 2023-04-04 13:52 | 2023-04-04 15:13 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16517287 |  |  |  |  | 2023-04-04 14:59 | 2023-04-04 16:20 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16515745 |  |  |  |  | 2023-04-04 15:13 | 2023-04-04 17:25 | 0.091667 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB401_GRZ
16515745 |  |  |  |  | 2023-04-04 15:13 | 2023-04-04 17:25 | 0.091667 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16134896 |  |  |  |  | 2023-04-04 16:20 | 2023-04-04 17:40 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16134896 |  |  |  |  | 2023-04-04 16:20 | 2023-04-04 17:40 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16554031 |  |  |  |  | 2023-04-04 16:44 | 2023-04-04 18:20 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16422482 |  |  |  |  | 2023-04-04 17:25 | 2023-04-04 18:40 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
15614473 |  |  |  |  | 2023-04-04 18:00 | 2023-04-04 19:48 | 0.075 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16580408 |  |  |  |  | 2023-04-04 18:20 | 2023-04-04 19:55 | 0.065972 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16580408 |  |  |  |  | 2023-04-04 18:20 | 2023-04-04 19:55 | 0.065972 | 23 | Project Delay | NO |  | TB402_GRZ
16546703 |  |  |  |  | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 20:01 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16576139 |  |  |  |  | 2023-04-04 19:35 | 2023-04-04 20:58 | 0.057639 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16576139 |  |  |  |  | 2023-04-04 19:35 | 2023-04-04 20:58 | 0.057639 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16580731 |  |  |  |  | 2023-04-04 20:01 | 2023-04-04 22:12 | 0.090972 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16580731 |  |  |  |  | 2023-04-04 20:01 | 2023-04-04 22:12 | 0.090972 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16580731 |  |  |  |  | 2023-04-04 20:01 | 2023-04-04 22:12 | 0.090972 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16495867 |  |  |  |  | 2023-04-04 20:35 | 2023-04-04 22:05 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB403_GRZ
16457758 |  |  |  |  | 2023-04-04 21:30 | 2023-04-04 22:55 | 0.059028 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16457758 |  |  |  |  | 2023-04-04 21:30 | 2023-04-04 22:55 | 0.059028 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16542594 |  |  |  |  | 2023-04-04 21:52 | 2023-04-04 23:07 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16556334 |  |  |  |  | 2023-04-04 22:05 | 2023-04-04 23:20 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16078302 |  |  |  |  | 2023-04-04 22:55 | 2023-04-05 00:16 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16556779 |  |  |  |  | 2023-04-04 23:07 | 2023-04-05 00:50 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16556726 |  |  |  |  | 2023-04-04 23:20 | 2023-04-05 00:41 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16546851 |  |  |  |  | 2023-04-05 00:16 | 2023-04-05 01:31 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16555851 |  |  |  |  | 2023-04-05 00:41 | 2023-04-05 02:27 | 0.073611 | 23 | LTS11_SI | YES |  | TB403_GRZ
16548318 |  |  |  |  | 2023-04-05 00:49 | 2023-04-05 02:32 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16044469 |  |  |  |  | 2023-04-05 01:31 | 2023-04-05 02:41 | 0.048611 | 23 | WLTC_Japan | NO |  | TB402_GRZ
16517820 |  |  |  |  | 2023-04-05 02:37 | 2023-04-05 03:37 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB403_GRZ
16549744 |  |  |  |  | 2023-04-05 02:37 | 2023-04-05 04:05 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB401_GRZ
16462822 |  |  |  |  | 2023-04-05 02:41 | 2023-04-05 03:42 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16549968 |  |  |  |  | 2023-04-05 03:37 | 2023-04-05 05:20 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
15374889 |  |  |  |  | 2023-04-05 03:42 | 2023-04-05 05:30 | 0.075 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16546717 |  |  |  |  | 2023-04-05 04:30 | 2023-04-05 05:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16135023 |  |  |  |  | 2023-04-05 05:39 | 2023-04-05 06:54 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16135023 |  |  |  |  | 2023-04-05 05:39 | 2023-04-05 06:54 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16517519 |  |  |  |  | 2023-04-05 06:00 | 2023-04-05 07:31 | 0.063194 | 1 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB403_GRZ
16581061 |  |  |  |  | 2023-04-05 06:30 | 2023-04-05 08:56 | 0.10139 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16581061 |  |  |  |  | 2023-04-05 06:30 | 2023-04-05 08:56 | 0.10139 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16581061 |  |  |  |  | 2023-04-05 06:30 | 2023-04-05 08:56 | 0.10139 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16549099 |  |  |  |  | 2023-04-05 06:54 | 2023-04-05 07:48 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
15383850 |  |  |  |  | 2023-04-05 07:45 | 2023-04-05 08:44 | 0.040972 | 0 | K_EHD_MT_V2 | NO |  | TB403_GRZ
16457719 |  |  |  |  | 2023-04-05 07:48 | 2023-04-05 08:48 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16495876 |  |  |  |  | 2023-04-05 08:44 | 2023-04-05 09:53 | 0.047917 | 0 | K_EHD_MT_V2_Bag | NO |  | TB403_GRZ
16542670 |  |  |  |  | 2023-04-05 08:48 | 2023-04-05 10:09 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16535584 |  |  |  |  | 2023-04-05 10:09 | 2023-04-05 11:39 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16096898 |  |  |  |  | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 13:02 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16096898 |  |  |  |  | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 13:02 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16096898 |  |  |  |  | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 13:02 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16554738 |  |  |  |  | 2023-04-05 11:39 | 2023-04-05 13:06 | 0.060417 | 23 | Euro CS WLTC Class 3b 2nd act | YES |  | TB402_GRZ
16554738 |  |  |  |  | 2023-04-05 11:39 | 2023-04-05 13:06 | 0.060417 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB402_GRZ
16536520 |  |  |  |  | 2023-04-05 13:02 | 2023-04-05 14:43 | 0.070139 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16536520 |  |  |  |  | 2023-04-05 13:02 | 2023-04-05 14:43 | 0.070139 | 23 | Project Delay | NO |  | TB403_GRZ
16108774 |  |  |  |  | 2023-04-05 13:06 | 2023-04-05 14:43 | 0.067361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16108774 |  |  |  |  | 2023-04-05 13:06 | 2023-04-05 14:43 | 0.067361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16546783 |  |  |  |  | 2023-04-05 13:34 | 2023-04-05 15:10 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16516140 |  |  |  |  | 2023-04-05 14:23 | 2023-04-05 16:06 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB403_GRZ
16554043 |  |  |  |  | 2023-04-05 14:43 | 2023-04-05 16:24 | 0.070139 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16554043 |  |  |  |  | 2023-04-05 14:43 | 2023-04-05 16:24 | 0.070139 | 23 | Project Delay | NO |  | TB402_GRZ
16422629 |  |  |  |  | 2023-04-05 15:10 | 2023-04-05 16:21 | 0.049306 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16546731 |  |  |  |  | 2023-04-05 16:21 | 2023-04-05 17:42 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16549119 |  |  |  |  | 2023-04-05 16:21 | 2023-04-05 18:04 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB402_GRZ
16517293 |  |  |  |  | 2023-04-05 16:30 | 2023-04-05 17:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16402701 |  |  |  |  | 2023-04-05 17:42 | 2023-04-05 19:03 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16135052 |  |  |  |  | 2023-04-05 18:00 | 2023-04-05 19:20 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16135052 |  |  |  |  | 2023-04-05 18:00 | 2023-04-05 19:20 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16576718 |  |  |  |  | 2023-04-05 18:04 | 2023-04-05 19:25 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16044660 |  |  |  |  | 2023-04-05 19:03 | 2023-04-05 20:53 | 0.076389 | 23 | WLTC_Japan | NO |  | TB401_GRZ
16044660 |  |  |  |  | 2023-04-05 19:03 | 2023-04-05 20:53 | 0.076389 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16044660 |  |  |  |  | 2023-04-05 19:03 | 2023-04-05 20:53 | 0.076389 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16546953 |  |  |  |  | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-05 21:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
15614461 |  |  |  |  | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-05 21:48 | 0.075 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16550110 |  |  |  |  | 2023-04-05 20:53 | 2023-04-06 00:03 | 0.13194 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16550110 |  |  |  |  | 2023-04-05 20:53 | 2023-04-06 00:03 | 0.13194 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB401_GRZ
16550110 |  |  |  |  | 2023-04-05 20:53 | 2023-04-06 00:03 | 0.13194 | 23 | HWFET_2x | NO |  | TB401_GRZ
16462846 |  |  |  |  | 2023-04-05 21:21 | 2023-04-05 22:42 | 0.05625 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16561697 |  |  |  |  | 2023-04-05 22:30 | 2023-04-05 23:30 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB403_GRZ
16542209 |  |  |  |  | 2023-04-05 23:30 | 2023-04-06 01:13 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16590103 |  |  |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 01:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16556978 |  |  |  |  | 2023-04-06 01:00 | 2023-04-06 02:43 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16470459 |  |  |  |  | 2023-04-06 01:13 | 2023-04-06 02:41 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB402_GRZ
16561322 |  |  |  |  | 2023-04-06 01:21 | 2023-04-06 04:25 | 0.12778 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB403_GRZ
16561322 |  |  |  |  | 2023-04-06 01:21 | 2023-04-06 04:25 | 0.12778 | 23 | HWFET | NO |  | TB403_GRZ
16561322 |  |  |  |  | 2023-04-06 01:21 | 2023-04-06 04:25 | 0.12778 | 23 | US06 | NO |  | TB403_GRZ
16549311 |  |  |  |  | 2023-04-06 02:41 | 2023-04-06 04:54 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16549311 |  |  |  |  | 2023-04-06 02:41 | 2023-04-06 04:54 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16549311 |  |  |  |  | 2023-04-06 02:41 | 2023-04-06 04:54 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16580066 |  |  |  |  | 2023-04-06 04:27 | 2023-04-06 06:13 | 0.073611 | 23 | LTS11_SI | YES |  | TB401_GRZ
16078330 |  |  |  |  | 2023-04-06 04:30 | 2023-04-06 05:31 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | YES |  | TB403_GRZ
16581193 |  |  |  |  | 2023-04-06 05:00 | 2023-04-06 06:00 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16542529 |  |  |  |  | 2023-04-06 06:00 | 2023-04-06 06:54 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16517507 |  |  |  |  | 2023-04-06 06:30 | 2023-04-06 08:01 | 0.063194 | 1 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB403_GRZ
16535604 |  |  |  |  | 2023-04-06 06:30 | 2023-04-06 08:00 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB401_GRZ
16582925 |  |  |  |  | 2023-04-06 07:24 | 2023-04-06 08:35 | 0.049306 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16546752 |  |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-06 09:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16135069 |  |  |  |  | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-06 09:45 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16135069 |  |  |  |  | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-06 09:45 | 0.052083 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16044952 |  |  |  |  | 2023-04-06 08:35 | 2023-04-06 09:45 | 0.048611 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16584014 |  |  |  |  | 2023-04-06 09:21 | 2023-04-06 11:03 | 0.070833 | 35 | SC03_PreSC | NO |  | TB401_GRZ
16584014 |  |  |  |  | 2023-04-06 09:21 | 2023-04-06 11:03 | 0.070833 | 35 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16495886 |  |  |  |  | 2023-04-06 09:45 | 2023-04-06 10:54 | 0.047917 | 23 | TFL_UIP_Bag | NO |  | TB403_GRZ
16588900 |  |  |  |  | 2023-04-06 09:45 | 2023-04-06 12:15 | 0.10417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16402676 |  |  |  |  | 2023-04-06 10:30 | 2023-04-06 11:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16495572 |  |  |  |  | 2023-04-06 10:54 | 2023-04-06 12:37 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB403_GRZ
16096922 |  |  |  |  | 2023-04-06 12:07 | 2023-04-06 14:39 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16096922 |  |  |  |  | 2023-04-06 12:07 | 2023-04-06 14:39 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16096922 |  |  |  |  | 2023-04-06 12:07 | 2023-04-06 14:39 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16547083 |  |  |  |  | 2023-04-06 12:15 | 2023-04-06 13:36 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16554055 |  |  |  |  | 2023-04-06 13:36 | 2023-04-06 15:12 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16546820 |  |  |  |  | 2023-04-06 14:07 | 2023-04-06 15:43 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16550184 |  |  |  |  | 2023-04-06 15:00 | 2023-04-06 16:43 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16584817 |  |  |  |  | 2023-04-06 15:12 | 2023-04-06 16:55 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB402_GRZ
16536627 |  |  |  |  | 2023-04-06 15:43 | 2023-04-06 16:43 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16517501 |  |  |  |  | 2023-04-06 16:43 | 2023-04-06 18:04 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16594229 |  |  |  |  | 2023-04-06 16:43 | 2023-04-06 18:29 | 0.073611 | 23 | LTS11_SI | NO |  | TB401_GRZ
16546762 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:29 | 2023-04-06 19:50 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16556360 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 21:02 | 0.10556 | 23 | HWFET | NO |  | TB403_GRZ
16556360 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 21:02 | 0.10556 | 23 | HWFET | NO |  | TB403_GRZ
16556360 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 21:02 | 0.10556 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB403_GRZ
16035961 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 20:01 | 0.063194 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16035961 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:30 | 2023-04-06 20:01 | 0.063194 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16044975 |  |  |  |  | 2023-04-06 19:50 | 2023-04-06 21:00 | 0.048611 | 23 | WLTC_Japan | NO |  | TB401_GRZ
16542691 |  |  |  |  | 2023-04-06 20:01 | 2023-04-06 21:44 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB402_GRZ
16402334 |  |  |  |  | 2023-04-06 21:01 | 2023-04-06 22:52 | 0.077083 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16135081 |  |  |  |  | 2023-04-06 21:30 | 2023-04-06 22:50 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16135081 |  |  |  |  | 2023-04-06 21:30 | 2023-04-06 22:50 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16108809 |  |  |  |  | 2023-04-06 22:34 | 2023-04-07 01:27 | 0.12014 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16108809 |  |  |  |  | 2023-04-06 22:34 | 2023-04-07 01:27 | 0.12014 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16108809 |  |  |  |  | 2023-04-06 22:34 | 2023-04-07 01:27 | 0.12014 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16108809 |  |  |  |  | 2023-04-06 22:34 | 2023-04-07 01:27 | 0.12014 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16495905 |  |  |  |  | 2023-04-06 22:50 | 2023-04-06 23:59 | 0.047917 | 23 | TFL_UIP_Bag | NO |  | TB403_GRZ
16550165 |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 03:10 | 0.13194 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16550165 |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 03:10 | 0.13194 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB403_GRZ
16550165 |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 03:10 | 0.13194 | 23 | HWFET_2x | NO |  | TB403_GRZ
16547182 |  |  |  |  | 2023-04-07 01:27 | 2023-04-07 02:48 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16457767 |  |  |  |  | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 03:20 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16457767 |  |  |  |  | 2023-04-07 02:00 | 2023-04-07 03:20 | 0.055556 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16549445 |  |  |  |  | 2023-04-07 03:20 | 2023-04-07 04:41 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16535634 |  |  |  |  | 2023-04-07 06:30 | 2023-04-07 08:00 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB401_GRZ
16517513 |  |  |  |  | 2023-04-07 06:30 | 2023-04-07 08:01 | 0.063194 | 1 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB403_GRZ
16044991 |  |  |  |  | 2023-04-07 06:30 | 2023-04-07 07:40 | 0.048611 | 23 | WLTC_Japan | NO |  | TB402_GRZ
16594842 |  |  |  |  | 2023-04-07 07:40 | 2023-04-07 08:40 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB402_GRZ
16546791 |  |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 09:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16127479 |  |  |  |  | 2023-04-07 08:30 | 2023-04-07 11:02 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16127479 |  |  |  |  | 2023-04-07 08:30 | 2023-04-07 11:02 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16127479 |  |  |  |  | 2023-04-07 08:30 | 2023-04-07 11:02 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16589864 |  |  |  |  | 2023-04-07 08:40 | 2023-04-07 09:34 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16438342 |  |  |  |  | 2023-04-07 09:21 | 2023-04-07 11:11 | 0.076389 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16438342 |  |  |  |  | 2023-04-07 09:21 | 2023-04-07 11:11 | 0.076389 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16402346 |  |  |  |  | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 12:51 | 0.077083 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16546803 |  |  |  |  | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 12:36 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16135091 |  |  |  |  | 2023-04-07 11:02 | 2023-04-07 11:52 | 0.034722 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16036239 |  |  |  |  | 2023-04-07 11:52 | 2023-04-07 13:35 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16573917 |  |  |  |  | 2023-04-07 12:36 | 2023-04-07 14:19 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16601022 |  |  |  |  | 2023-04-07 13:00 | 2023-04-07 14:37 | 0.067361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16601022 |  |  |  |  | 2023-04-07 13:00 | 2023-04-07 14:37 | 0.067361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16495582 |  |  |  |  | 2023-04-07 14:31 | 2023-04-07 16:14 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB402_GRZ
16601029 |  |  |  |  | 2023-04-07 15:00 | 2023-04-07 16:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16584086 |  |  |  |  | 2023-04-07 16:14 | 2023-04-07 17:24 | 0.048611 | 23 | WLTC_Japan | NO |  | TB402_GRZ
16582153 |  |  |  |  | 2023-04-07 16:33 | 2023-04-07 17:48 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16556264 |  |  |  |  | 2023-04-07 17:00 | 2023-04-07 18:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16596310 |  |  |  |  | 2023-04-07 17:24 | 2023-04-07 18:45 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16581076 |  |  |  |  | 2023-04-07 18:00 | 2023-04-07 19:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16601263 |  |  |  |  | 2023-04-07 18:21 | 2023-04-07 19:21 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB403_GRZ
16547227 |  |  |  |  | 2023-04-07 19:21 | 2023-04-07 20:42 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16515002 |  |  |  |  | 2023-04-07 19:30 | 2023-04-07 20:30 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB403_GRZ
16596047 |  |  |  |  | 2023-04-07 20:06 | 2023-04-07 21:34 | 0.061111 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16135108 |  |  |  |  | 2023-04-07 20:30 | 2023-04-07 21:50 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16135108 |  |  |  |  | 2023-04-07 20:30 | 2023-04-07 21:50 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16590003 |  |  |  |  | 2023-04-07 21:30 | 2023-04-07 23:13 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | YES |  | TB401_GRZ
16517495 |  |  |  |  | 2023-04-07 22:00 | 2023-04-07 23:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16036802 |  |  |  |  | 2023-04-07 23:30 | 2023-04-08 01:13 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16108872 |  |  |  |  | 2023-04-08 01:00 | 2023-04-08 02:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16549041 |  |  |  |  | 2023-04-08 01:13 | 2023-04-08 03:26 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16549041 |  |  |  |  | 2023-04-08 01:13 | 2023-04-08 03:26 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16549041 |  |  |  |  | 2023-04-08 01:13 | 2023-04-08 03:26 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16582249 |  |  |  |  | 2023-04-08 03:00 | 2023-04-08 04:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16517833 |  |  |  |  | 2023-04-08 03:26 | 2023-04-08 04:47 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16603706 |  |  |  |  | 2023-04-08 03:30 | 2023-04-08 04:30 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB402_GRZ
16581129 |  |  |  |  | 2023-04-08 04:30 | 2023-04-08 05:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16515014 |  |  |  |  | 2023-04-08 04:47 | 2023-04-08 05:47 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | YES |  | TB402_GRZ
16573000 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:00 | 2023-04-03 06:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16573022 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:30 | 2023-04-03 07:30 | 0.041667 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16573204 |  |  |  |  | 2023-04-03 06:30 | 2023-04-03 07:00 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16573586 |  |  |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 08:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16575506 |  |  |  |  | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-03 11:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16577540 |  |  |  |  | 2023-04-03 20:15 | 2023-04-03 20:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16583580 |  |  |  |  | 2023-04-04 14:00 | 2023-04-04 14:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16585697 |  |  |  |  | 2023-04-04 23:00 | 2023-04-04 23:45 | 0.03125 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16587360 |  |  |  |  | 2023-04-05 02:30 | 2023-04-05 03:30 | 0.041667 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16561194 |  |  |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-05 13:00 | 0.20833 |  | Maintenance |  |  | TB401_GRZ
15670353 |  |  |  |  | 2023-04-05 12:04 | 2023-04-05 13:34 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB401_GRZ
16591269 |  |  |  |  | 2023-04-05 15:15 | 2023-04-05 15:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
15670563 |  |  |  |  | 2023-04-06 12:37 | 2023-04-06 14:07 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB403_GRZ
16598052 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:00 | 2023-04-06 18:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16598038 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:15 | 2023-04-06 18:30 | 0.010417 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16598056 |  |  |  |  | 2023-04-06 18:15 | 2023-04-06 18:30 | 0.010417 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16598890 |  |  |  |  | 2023-04-06 23:00 | 2023-04-06 23:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16600323 |  |  |  |  | 2023-04-07 01:00 | 2023-04-07 06:00 | 0.20833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
15670458 |  |  |  |  | 2023-04-07 09:30 | 2023-04-07 11:00 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB402_GRZ
16603152 |  |  |  |  | 2023-04-07 15:00 | 2023-04-07 16:45 | 0.072917 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16603520 |  |  |  |  | 2023-04-07 17:45 | 2023-04-07 18:00 | 0.010417 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16588122 |  |  |  |  | 2023-04-07 22:00 | 2023-04-08 06:00 | 0.33333 |  | NonworkingTime |  |  | TB403_GRZ