## Sheet
Horizon start | 2023-04-24 06:00
Horizon end | 2023-04-28 22:00
Suite | Vehicle | CST | EST | LFT | PST | PFT | Duration | Temperature | Tests | CoastDown | Employee | Testbed
16414000 |  |  |  |  | 2023-04-24 06:30 | 2023-04-24 07:24 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16597573 |  |  |  |  | 2023-04-24 06:30 | 2023-04-24 07:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16584122 |  |  |  |  | 2023-04-24 06:30 | 2023-04-24 07:11 | 0.028472 | -10 | RDE_C_Hw | NO |  | TB403_GRZ
16596671 |  |  |  |  | 2023-04-24 07:24 | 2023-04-24 08:45 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16085884 |  |  |  |  | 2023-04-24 07:51 | 2023-04-24 09:56 | 0.086806 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16085884 |  |  |  |  | 2023-04-24 07:51 | 2023-04-24 09:56 | 0.086806 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16573924 |  |  |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-24 09:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16643704 |  |  |  |  | 2023-04-24 08:45 | 2023-04-24 09:39 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16415409 |  |  |  |  | 2023-04-24 09:36 | 2023-04-24 12:08 | 0.10556 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16415409 |  |  |  |  | 2023-04-24 09:36 | 2023-04-24 12:08 | 0.10556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16415409 |  |  |  |  | 2023-04-24 09:36 | 2023-04-24 12:08 | 0.10556 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16633658 |  |  |  |  | 2023-04-24 09:39 | 2023-04-24 20:14 | 0.44097 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16633658 |  |  |  |  | 2023-04-24 09:39 | 2023-04-24 20:14 | 0.44097 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16622058 |  |  |  |  | 2023-04-24 10:00 | 2023-04-24 11:07 | 0.046528 | 35 | SC03_PreSC | NO |  | TB403_GRZ
16582256 |  |  |  |  | 2023-04-24 11:07 | 2023-04-24 12:14 | 0.046528 | 35 | SC03_PreSC | NO |  | TB403_GRZ
16581102 |  |  |  |  | 2023-04-24 12:08 | 2023-04-24 13:38 | 0.0625 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16654427 |  |  |  |  | 2023-04-24 12:30 | 2023-04-24 13:51 | 0.05625 | 25 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16655770 |  |  |  |  | 2023-04-24 13:38 | 2023-04-24 19:08 | 0.22917 | 23 | Euro CD WLTC Class 3b 2nd act | NO |  | TB401_GRZ
16662497 |  |  |  |  | 2023-04-24 13:51 | 2023-04-24 15:12 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16414181 |  |  |  |  | 2023-04-24 15:12 | 2023-04-24 17:15 | 0.085417 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16414181 |  |  |  |  | 2023-04-24 15:12 | 2023-04-24 17:15 | 0.085417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16580775 |  |  |  |  | 2023-04-24 17:30 | 2023-04-24 19:13 | 0.071528 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16597497 |  |  |  |  | 2023-04-24 19:08 | 2023-04-24 20:39 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16573946 |  |  |  |  | 2023-04-24 19:39 | 2023-04-24 21:00 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16645519 |  |  |  |  | 2023-04-24 20:09 | 2023-04-24 21:37 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB402_GRZ
16085890 |  |  |  |  | 2023-04-24 20:39 | 2023-04-24 21:40 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16584281 |  |  |  |  | 2023-04-24 21:00 | 2023-04-24 21:40 | 0.027778 | 23 | MB_EU7_HiDy_10_24_31 | YES |  | TB403_GRZ
16623337 |  |  |  |  | 2023-04-24 21:37 | 2023-04-24 23:07 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16584327 |  |  |  |  | 2023-04-24 21:40 | 2023-04-24 22:40 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16596150 |  |  |  |  | 2023-04-24 22:40 | 2023-04-24 23:41 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16622094 |  |  |  |  | 2023-04-24 23:07 | 2023-04-25 00:50 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16596750 |  |  |  |  | 2023-04-24 23:41 | 2023-04-25 01:02 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16653884 |  |  |  |  | 2023-04-25 01:02 | 2023-04-25 02:43 | 0.070139 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16653884 |  |  |  |  | 2023-04-25 01:02 | 2023-04-25 02:43 | 0.070139 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16580195 |  |  |  |  | 2023-04-25 01:20 | 2023-04-25 03:03 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16655837 |  |  |  |  | 2023-04-25 02:43 | 2023-04-25 03:43 | 0.041667 | 23 | Euro CS WLTC Class 3b 2nd act | NO |  | TB401_GRZ
16414211 |  |  |  |  | 2023-04-25 03:03 | 2023-04-25 03:57 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16597614 |  |  |  |  | 2023-04-25 03:43 | 2023-04-25 05:14 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16643733 |  |  |  |  | 2023-04-25 04:30 | 2023-04-25 05:58 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB402_GRZ
16652860 |  |  |  |  | 2023-04-25 05:14 | 2023-04-25 06:44 | 0.0625 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16645561 |  |  |  |  | 2023-04-25 05:58 | 2023-04-25 07:26 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB402_GRZ
16573843 |  |  |  |  | 2023-04-25 06:30 | 2023-04-25 07:51 | 0.05625 | 14 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16584348 |  |  |  |  | 2023-04-25 06:44 | 2023-04-25 07:44 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16632901 |  |  |  |  | 2023-04-25 07:26 | 2023-04-25 13:56 | 0.27083 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16584356 |  |  |  |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:40 | 0.027778 | 0 | MB_EU7_HiDy_10_24_31 | NO |  | TB403_GRZ
16085908 |  |  |  |  | 2023-04-25 08:14 | 2023-04-25 10:05 | 0.077083 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16633834 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 11:19 | 0.096528 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB403_GRZ
16633834 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 11:19 | 0.096528 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16633834 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 11:19 | 0.096528 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16633834 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 11:19 | 0.096528 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16596772 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:52 | 2023-04-25 11:13 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16656033 |  |  |  |  | 2023-04-25 11:13 | 2023-04-25 15:18 | 0.17014 | 23 | Euro CD NEDC automatic multiple cycles | NO |  | TB401_GRZ
16656033 |  |  |  |  | 2023-04-25 11:13 | 2023-04-25 15:18 | 0.17014 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16415456 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:19 | 2023-04-25 16:20 | 0.12569 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16415456 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:19 | 2023-04-25 16:20 | 0.12569 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16415456 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:19 | 2023-04-25 16:20 | 0.12569 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16415456 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:19 | 2023-04-25 16:20 | 0.12569 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16649029 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:56 | 2023-04-25 17:26 | 0.14583 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16645554 |  |  |  |  | 2023-04-25 15:43 | 2023-04-25 20:28 | 0.19792 | 23 | Euro CD WLTC Class 3b 2nd act | YES |  | TB401_GRZ
16648212 |  |  |  |  | 2023-04-25 16:20 | 2023-04-25 17:50 | 0.0625 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16645192 |  |  |  |  | 2023-04-25 17:26 | 2023-04-25 19:09 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16596114 |  |  |  |  | 2023-04-25 17:50 | 2023-04-25 19:11 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16622088 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:11 | 2023-04-25 21:29 | 0.095833 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16622088 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:11 | 2023-04-25 21:29 | 0.095833 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16622088 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:11 | 2023-04-25 21:29 | 0.095833 | 23 | Project Delay | NO |  | TB403_GRZ
16414245 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:30 | 2023-04-25 21:33 | 0.085417 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16414245 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:30 | 2023-04-25 21:33 | 0.085417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16596796 |  |  |  |  | 2023-04-25 20:28 | 2023-04-25 21:49 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16584328 |  |  |  |  | 2023-04-25 21:29 | 2023-04-25 22:09 | 0.027778 | 23 | MB_EU7_HiDy_10_24_31 | YES |  | TB403_GRZ
16623369 |  |  |  |  | 2023-04-25 21:33 | 2023-04-25 23:03 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16085902 |  |  |  |  | 2023-04-25 21:49 | 2023-04-26 | 0.090972 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16085902 |  |  |  |  | 2023-04-25 21:49 | 2023-04-26 | 0.090972 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16584234 |  |  |  |  | 2023-04-25 23:03 | 2023-04-26 00:03 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16597608 |  |  |  |  | 2023-04-25 23:40 | 2023-04-26 01:11 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16643750 |  |  |  |  | 2023-04-26 01:00 | 2023-04-26 01:54 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16542714 |  |  |  |  | 2023-04-26 01:00 | 2023-04-26 03:30 | 0.10417 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16542714 |  |  |  |  | 2023-04-26 01:00 | 2023-04-26 03:30 | 0.10417 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16542714 |  |  |  |  | 2023-04-26 01:00 | 2023-04-26 03:30 | 0.10417 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16542714 |  |  |  |  | 2023-04-26 01:00 | 2023-04-26 03:30 | 0.10417 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16395112 |  |  |  |  | 2023-04-26 02:11 | 2023-04-26 05:21 | 0.13194 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16395112 |  |  |  |  | 2023-04-26 02:11 | 2023-04-26 05:21 | 0.13194 | 23 | HWFET | NO |  | TB402_GRZ
16395112 |  |  |  |  | 2023-04-26 02:11 | 2023-04-26 05:21 | 0.13194 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB402_GRZ
16633094 |  |  |  |  | 2023-04-26 03:30 | 2023-04-26 05:10 | 0.069444 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB401_GRZ
16633094 |  |  |  |  | 2023-04-26 03:30 | 2023-04-26 05:10 | 0.069444 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16670911 |  |  |  |  | 2023-04-26 05:10 | 2023-04-26 06:10 | 0.041667 | 23 | WLTC_PreCon_3PH | NO |  | TB401_GRZ
16617137 |  |  |  |  | 2023-04-26 05:21 | 2023-04-26 06:42 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16573902 |  |  |  |  | 2023-04-26 06:30 | 2023-04-26 07:51 | 0.05625 | 14 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16656058 |  |  |  |  | 2023-04-26 06:40 | 2023-04-26 07:30 | 0.034722 | 23 | Euro CS NEDC automatic | NO |  | TB401_GRZ
16632928 |  |  |  |  | 2023-04-26 06:42 | 2023-04-26 10:12 | 0.14583 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16622082 |  |  |  |  | 2023-04-26 07:30 | 2023-04-26 09:13 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16584376 |  |  |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 09:16 | 0.052778 | 0 | MB_EU7_LoDy_7_3_14 | NO |  | TB403_GRZ
16414280 |  |  |  |  | 2023-04-26 08:59 | 2023-04-26 09:53 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16634249 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:30 | 2023-04-26 11:42 | 0.091667 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16634249 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:30 | 2023-04-26 11:42 | 0.091667 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16634249 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:30 | 2023-04-26 11:42 | 0.091667 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16634249 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:30 | 2023-04-26 11:42 | 0.091667 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16634249 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:30 | 2023-04-26 11:42 | 0.091667 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16597620 |  |  |  |  | 2023-04-26 09:53 | 2023-04-26 11:24 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16649041 |  |  |  |  | 2023-04-26 10:12 | 2023-04-26 13:42 | 0.14583 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16382370 |  |  |  |  | 2023-04-26 11:24 | 2023-04-26 12:25 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16678413 |  |  |  |  | 2023-04-26 11:42 | 2023-04-26 12:42 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB403_GRZ
16085896 |  |  |  |  | 2023-04-26 12:25 | 2023-04-26 14:16 | 0.077083 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16661249 |  |  |  |  | 2023-04-26 13:42 | 2023-04-26 15:25 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16656074 |  |  |  |  | 2023-04-26 14:16 | 2023-04-26 19:11 | 0.20486 | 23 | China CD WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16656074 |  |  |  |  | 2023-04-26 14:16 | 2023-04-26 19:11 | 0.20486 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16656074 |  |  |  |  | 2023-04-26 14:16 | 2023-04-26 19:11 | 0.20486 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16621511 |  |  |  |  | 2023-04-26 15:00 | 2023-04-26 16:36 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16623381 |  |  |  |  | 2023-04-26 15:55 | 2023-04-26 17:25 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16647178 |  |  |  |  | 2023-04-26 16:36 | 2023-04-26 17:37 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB403_GRZ
16643778 |  |  |  |  | 2023-04-26 17:25 | 2023-04-26 18:53 | 0.061111 | 23 | FTP75 | NO |  | TB402_GRZ
16597013 |  |  |  |  | 2023-04-26 18:00 | 2023-04-26 18:58 | 0.040278 | -7 | WLTC_CH6_c | NO |  | TB403_GRZ
16685368 |  |  |  |  | 2023-04-26 18:53 | 2023-04-26 20:33 | 0.069444 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16685368 |  |  |  |  | 2023-04-26 18:53 | 2023-04-26 20:33 | 0.069444 | 23 | FTP72 | NO |  | TB402_GRZ
16584393 |  |  |  |  | 2023-04-26 18:58 | 2023-04-26 20:14 | 0.052778 | -10 | MB_EU7_LoDy_7_3_14 | NO |  | TB403_GRZ
16414331 |  |  |  |  | 2023-04-26 19:11 | 2023-04-26 21:14 | 0.085417 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16414331 |  |  |  |  | 2023-04-26 19:11 | 2023-04-26 21:14 | 0.085417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16633068 |  |  |  |  | 2023-04-26 20:33 | 2023-04-26 21:18 | 0.03125 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16633068 |  |  |  |  | 2023-04-26 20:33 | 2023-04-26 21:18 | 0.03125 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB402_GRZ
16670917 |  |  |  |  | 2023-04-26 20:45 | 2023-04-26 22:00 | 0.052083 | 23 | WLTC_Japan | YES |  | TB403_GRZ
16415490 |  |  |  |  | 2023-04-26 21:14 | 2023-04-26 22:08 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16645324 |  |  |  |  | 2023-04-26 21:18 | 2023-04-26 23:31 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16645324 |  |  |  |  | 2023-04-26 21:18 | 2023-04-26 23:31 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16645324 |  |  |  |  | 2023-04-26 21:18 | 2023-04-26 23:31 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16542870 |  |  |  |  | 2023-04-26 22:08 | 2023-04-26 23:38 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB401_GRZ
16653909 |  |  |  |  | 2023-04-26 23:30 | 2023-04-27 01:11 | 0.070139 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16653909 |  |  |  |  | 2023-04-26 23:30 | 2023-04-27 01:11 | 0.070139 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16622100 |  |  |  |  | 2023-04-26 23:48 | 2023-04-27 01:51 | 0.085417 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16622100 |  |  |  |  | 2023-04-26 23:48 | 2023-04-27 01:51 | 0.085417 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16634813 |  |  |  |  | 2023-04-27 01:43 | 2023-04-27 02:54 | 0.049306 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16687642 |  |  |  |  | 2023-04-27 01:51 | 2023-04-27 02:45 | 0.0375 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16665361 |  |  |  |  | 2023-04-27 02:45 | 2023-04-27 05:24 | 0.11042 | 23 | WLTC2x | NO |  | TB401_GRZ
16665361 |  |  |  |  | 2023-04-27 02:45 | 2023-04-27 05:24 | 0.11042 | 23 | WLTC2x | NO |  | TB401_GRZ
15881303 |  |  |  |  | 2023-04-27 02:54 | 2023-04-27 04:15 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16584319 |  |  |  |  | 2023-04-27 04:15 | 2023-04-27 05:15 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16590760 |  |  |  |  | 2023-04-27 05:15 | 2023-04-27 06:50 | 0.065972 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16590760 |  |  |  |  | 2023-04-27 05:15 | 2023-04-27 06:50 | 0.065972 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16666381 |  |  |  |  | 2023-04-27 05:24 | 2023-04-27 06:47 | 0.057639 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16666381 |  |  |  |  | 2023-04-27 05:24 | 2023-04-27 06:47 | 0.057639 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16395145 |  |  |  |  | 2023-04-27 06:30 | 2023-04-27 08:13 | 0.071528 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16382391 |  |  |  |  | 2023-04-27 06:50 | 2023-04-27 08:11 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16656275 |  |  |  |  | 2023-04-27 07:00 | 2023-04-27 08:00 | 0.041667 | 23 | China CS WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16687094 |  |  |  |  | 2023-04-27 08:11 | 2023-04-27 09:42 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB402_GRZ
16645500 |  |  |  |  | 2023-04-27 08:13 | 2023-04-27 09:56 | 0.071528 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16415980 |  |  |  |  | 2023-04-27 08:15 | 2023-04-27 09:58 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16633086 |  |  |  |  | 2023-04-27 09:45 | 2023-04-27 10:45 | 0.041667 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16633086 |  |  |  |  | 2023-04-27 09:45 | 2023-04-27 10:45 | 0.041667 | 23 | US06_PreUS | NO |  | TB402_GRZ
16617176 |  |  |  |  | 2023-04-27 10:00 | 2023-04-27 11:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16661337 |  |  |  |  | 2023-04-27 10:30 | 2023-04-27 13:12 | 0.1125 | 23 | SC03_PreSC | NO |  | TB403_GRZ
16661337 |  |  |  |  | 2023-04-27 10:30 | 2023-04-27 13:12 | 0.1125 | 23 | Project Delay | NO |  | TB403_GRZ
16630272 |  |  |  |  | 2023-04-27 10:51 | 2023-04-27 11:39 | 0.033333 | 23 | Worstcase_EU7_K_EHD_S_EHD | YES |  | TB402_GRZ
16542896 |  |  |  |  | 2023-04-27 11:30 | 2023-04-27 13:00 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB401_GRZ
16634896 |  |  |  |  | 2023-04-27 12:58 | 2023-04-27 15:39 | 0.11181 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16634896 |  |  |  |  | 2023-04-27 12:58 | 2023-04-27 15:39 | 0.11181 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16634896 |  |  |  |  | 2023-04-27 12:58 | 2023-04-27 15:39 | 0.11181 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16670923 |  |  |  |  | 2023-04-27 13:00 | 2023-04-27 14:00 | 0.041667 | 23 | WLTC_PreCon_3PH | NO |  | TB401_GRZ
16621502 |  |  |  |  | 2023-04-27 13:09 | 2023-04-27 14:45 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16656286 |  |  |  |  | 2023-04-27 14:00 | 2023-04-27 16:30 | 0.10417 | 23 | CARB CD HWFET | NO |  | TB401_GRZ
16665405 |  |  |  |  | 2023-04-27 14:45 | 2023-04-27 17:15 | 0.10417 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16666398 |  |  |  |  | 2023-04-27 15:39 | 2023-04-27 18:40 | 0.12569 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16666398 |  |  |  |  | 2023-04-27 15:39 | 2023-04-27 18:40 | 0.12569 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB403_GRZ
16666398 |  |  |  |  | 2023-04-27 15:39 | 2023-04-27 18:40 | 0.12569 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16666398 |  |  |  |  | 2023-04-27 15:39 | 2023-04-27 18:40 | 0.12569 | 23 | FTP72 | NO |  | TB403_GRZ
16382406 |  |  |  |  | 2023-04-27 16:30 | 2023-04-27 17:31 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB401_GRZ
16644832 |  |  |  |  | 2023-04-27 17:15 | 2023-04-27 18:30 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16648656 |  |  |  |  | 2023-04-27 17:31 | 2023-04-27 19:12 | 0.070139 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16648656 |  |  |  |  | 2023-04-27 17:31 | 2023-04-27 19:12 | 0.070139 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB401_GRZ
16416009 |  |  |  |  | 2023-04-27 18:30 | 2023-04-27 20:15 | 0.072917 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16416009 |  |  |  |  | 2023-04-27 18:30 | 2023-04-27 20:15 | 0.072917 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16416009 |  |  |  |  | 2023-04-27 18:30 | 2023-04-27 20:15 | 0.072917 | 23 | NEDC_PreCon_automatic | NO |  | TB402_GRZ
15881320 |  |  |  |  | 2023-04-27 18:40 | 2023-04-27 20:01 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16665627 |  |  |  |  | 2023-04-27 19:58 | 2023-04-27 21:29 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16685148 |  |  |  |  | 2023-04-27 20:30 | 2023-04-27 21:51 | 0.05625 | 14 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16590875 |  |  |  |  | 2023-04-27 20:30 | 2023-04-27 21:31 | 0.042361 | 23 | WLTC_PreCon | NO |  | TB402_GRZ
16617202 |  |  |  |  | 2023-04-27 21:29 | 2023-04-27 22:50 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16647215 |  |  |  |  | 2023-04-27 21:31 | 2023-04-27 22:52 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16542907 |  |  |  |  | 2023-04-27 22:52 | 2023-04-28 00:22 | 0.0625 | 23 | S_EHD_MT_V2 | NO |  | TB402_GRZ
16584076 |  |  |  |  | 2023-04-27 23:03 | 2023-04-28 00:03 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16665395 |  |  |  |  | 2023-04-28 00:03 | 2023-04-28 01:24 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB401_GRZ
16680801 |  |  |  |  | 2023-04-28 00:22 | 2023-04-28 01:22 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16692469 |  |  |  |  | 2023-04-28 01:24 | 2023-04-28 02:38 | 0.051389 | 23 | S_EHD_EU7_V2 | YES |  | TB401_GRZ
16645408 |  |  |  |  | 2023-04-28 01:30 | 2023-04-28 03:43 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16645408 |  |  |  |  | 2023-04-28 01:30 | 2023-04-28 03:43 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16645408 |  |  |  |  | 2023-04-28 01:30 | 2023-04-28 03:43 | 0.092361 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16670929 |  |  |  |  | 2023-04-28 02:38 | 2023-04-28 03:53 | 0.052083 | 23 | WLTC_Japan | YES |  | TB401_GRZ
16644336 |  |  |  |  | 2023-04-28 03:43 | 2023-04-28 04:58 | 0.052083 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16666424 |  |  |  |  | 2023-04-28 04:00 | 2023-04-28 05:43 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16575146 |  |  |  |  | 2023-04-28 05:13 | 2023-04-28 06:13 | 0.041667 | 23 | Load Adaption | YES |  | TB402_GRZ
16656898 |  |  |  |  | 2023-04-28 05:43 | 2023-04-28 06:39 | 0.038889 | 23 | CARB CS HWFET | NO |  | TB401_GRZ
15410694 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:28 | 2023-04-28 07:49 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16395163 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:30 | 2023-04-28 08:13 | 0.071528 | 10 | FTP72_2x | NO |  | TB403_GRZ
16634913 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:39 | 2023-04-28 10:09 | 0.14583 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16634913 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:39 | 2023-04-28 10:09 | 0.14583 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16634913 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:39 | 2023-04-28 10:09 | 0.14583 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16634913 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:39 | 2023-04-28 10:09 | 0.14583 | 23 | FTP72 | NO |  | TB401_GRZ
16634913 |  |  |  |  | 2023-04-28 06:39 | 2023-04-28 10:09 | 0.14583 | 23 | Project Delay | NO |  | TB401_GRZ
16632971 |  |  |  |  | 2023-04-28 07:49 | 2023-04-28 14:49 | 0.29167 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16542931 |  |  |  |  | 2023-04-28 09:00 | 2023-04-28 10:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16654899 |  |  |  |  | 2023-04-28 10:21 | 2023-04-28 16:10 | 0.24236 | 23 | WLTC | NO |  | TB403_GRZ
16659364 |  |  |  |  | 2023-04-28 11:19 | 2023-04-28 14:04 | 0.11458 | 23 | EPA CD US06 | YES |  | TB401_GRZ
16657059 |  |  |  |  | 2023-04-28 14:04 | 2023-04-28 17:34 | 0.14583 | 23 | CARB CD UDDS 1 phase | NO |  | TB401_GRZ
16647797 |  |  |  |  | 2023-04-28 14:19 | 2023-04-28 16:02 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB402_GRZ
16666437 |  |  |  |  | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 17:17 | 0.053472 | 23 | US06 | NO |  | TB403_GRZ
16666437 |  |  |  |  | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 17:17 | 0.053472 | 23 | US06 | NO |  | TB403_GRZ
16575174 |  |  |  |  | 2023-04-28 16:02 | 2023-04-28 17:22 | 0.055556 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16575174 |  |  |  |  | 2023-04-28 16:02 | 2023-04-28 17:22 | 0.055556 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16671215 |  |  |  |  | 2023-04-28 17:00 | 2023-04-28 18:00 | 0.041667 | 23 | WLTC_PreCon_3PH | NO |  | TB403_GRZ
16416025 |  |  |  |  | 2023-04-28 17:22 | 2023-04-28 18:22 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16621490 |  |  |  |  | 2023-04-28 17:34 | 2023-04-28 19:10 | 0.066667 | 23 | WLTC | YES |  | TB401_GRZ
16680622 |  |  |  |  | 2023-04-28 18:22 | 2023-04-28 19:22 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16617351 |  |  |  |  | 2023-04-28 19:00 | 2023-04-28 19:58 | 0.040278 | -7 | WLTC_CH6_c | NO |  | TB403_GRZ
16591516 |  |  |  |  | 2023-04-28 19:30 | 2023-04-28 20:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB402_GRZ
16542960 |  |  |  |  | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-28 21:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | YES |  | TB403_GRZ
16672298 |  |  |  |  | 2023-04-28 20:27 | 2023-04-28 22:10 | 0.071528 | 23 | FTP72_2x | NO |  | TB401_GRZ
16677994 |  |  |  |  | 2023-04-28 22:10 | 2023-04-28 23:10 | 0.041667 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB401_GRZ
16645069 |  |  |  |  | 2023-04-28 22:12 | 2023-04-28 23:46 | 0.065278 | 23 | TFL_UIP | NO |  | TB402_GRZ
16645069 |  |  |  |  | 2023-04-28 22:12 | 2023-04-28 23:46 | 0.065278 | 23 | Chassis Dyno Time | NO |  | TB402_GRZ
16684891 |  |  |  |  | 2023-04-28 23:30 | 2023-04-29 01:01 | 0.063194 | 23 | RDEmaxV6_Konz | NO |  | TB401_GRZ
16417026 |  |  |  |  | 2023-04-29 | 2023-04-29 01:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16645423 |  |  |  |  | 2023-04-29 02:00 | 2023-04-29 03:21 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16671223 |  |  |  |  | 2023-04-29 03:00 | 2023-04-29 04:15 | 0.052083 | 23 | WLTC_Japan | YES |  | TB401_GRZ
16678367 |  |  |  |  | 2023-04-29 03:21 | 2023-04-29 04:26 | 0.045139 | 23 | NEDC_automatic | NO |  | TB402_GRZ
16657072 |  |  |  |  | 2023-04-29 04:15 | 2023-04-29 05:41 | 0.059722 | 23 | CARB CS UDDS 1 phase | NO |  | TB401_GRZ
16615964 |  |  |  |  | 2023-04-29 04:30 | 2023-04-29 05:51 | 0.05625 | 23 | WLTC | NO |  | TB402_GRZ
16668517 |  |  |  |  | 2023-04-24 06:00 | 2023-04-24 06:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16675576 |  |  |  |  | 2023-04-25 00:50 | 2023-04-25 01:20 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16677519 |  |  |  |  | 2023-04-25 07:44 | 2023-04-25 08:14 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16653437 |  |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 21:20 | 0.51389 |  | Maintenance |  |  | TB403_GRZ
16678399 |  |  |  |  | 2023-04-25 10:15 | 2023-04-25 10:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16678775 |  |  |  |  | 2023-04-25 11:19 | 2023-04-25 13:19 | 0.083333 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16679634 |  |  |  |  | 2023-04-25 12:00 | 2023-04-25 12:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16679642 |  |  |  |  | 2023-04-25 13:00 | 2023-04-25 14:00 | 0.041667 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16680824 |  |  |  |  | 2023-04-25 15:18 | 2023-04-25 15:48 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16681421 |  |  |  |  | 2023-04-25 19:00 | 2023-04-25 19:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16684084 |  |  |  |  | 2023-04-26 06:10 | 2023-04-26 06:40 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB401_GRZ
16653455 |  |  |  |  | 2023-04-26 12:42 | 2023-04-26 14:00 | 0.054167 |  | Maintenance |  |  | TB403_GRZ
16654633 |  |  |  |  | 2023-04-26 12:42 | 2023-04-26 15:00 | 0.095833 |  | Maintenance |  |  | TB403_GRZ
15670575 |  |  |  |  | 2023-04-26 13:00 | 2023-04-26 14:30 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB403_GRZ
16687372 |  |  |  |  | 2023-04-26 15:25 | 2023-04-26 15:55 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16692405 |  |  |  |  | 2023-04-27 07:00 | 2023-04-27 08:00 | 0.041667 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
15670470 |  |  |  |  | 2023-04-27 11:39 | 2023-04-27 13:09 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB402_GRZ
16696098 |  |  |  |  | 2023-04-28 05:15 | 2023-04-28 05:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
16696254 |  |  |  |  | 2023-04-28 05:15 | 2023-04-28 05:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ
15670365 |  |  |  |  | 2023-04-28 09:49 | 2023-04-28 11:19 | 0.0625 |  | Maintenance |  |  | TB401_GRZ
16700803 |  |  |  |  | 2023-04-28 19:15 | 2023-04-28 19:45 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB403_GRZ
16701098 |  |  |  |  | 2023-04-28 21:00 | 2023-04-28 21:30 | 0.020833 |  | Disturbance |  |  | TB402_GRZ